## Slide 1
2022-2023
МАОУ гимназия № 69 г.Липецка
Сокращение процесса получения администрацией гимназии внутренних документов / информации ОУ

## Slide 2: ПАСПОРТ ПРОЕКТА

## Slide 3: ШАГ 1 СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА
Цели и плановый эффект
Основные события проекта
Эффект: создание единой структурированной системы размещения и обмена информацией внутри ОУ
1.Старт проекта. Разработка паспорта проекта: 01.09.2022 – 15.09.2022;
2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса: 16.09.2022 – 30.09.2022;
3.Разработка карты идеального и целевого состояния процесса: 01.10.2022 – 15.10.2022;
4.Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению: 16.10.2022 – 30.10.2022;
5.Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий): 01.11.2022 – 15.11.2022;
6. Реализация плана мероприятий: 15.11.2022 – 30.12.2022;
7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов: 01.01.2023 – 31.01.2023;
8.Закрытие проекта: 01.02.2023;
9. Мониторинг стабильности результатов: с 01.02.2023 - постоянно.
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
1.Сокращение времени поиска необходимой документации/ информации. 2. Возможность оперативного реагирования на текущие образовательные процессы. | 1 час 1 час | 5 минут 10 минут

## Slide 4: ШАГ 2 СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА
Вовлеченные лица и рамки проекта
Обоснование выбора
1. Заказчик проекта: директор гимназии Попов В.А.
2. Владелец процесса: заместитель директора Попов А.А.
3. Название процесса: сокращение времени на информационное взаимодействие структур гимназии
4. Границы процесса: от разработки документа/информации до определения документа/информации в соответствующую структурную электронную папку
5. Руководитель проекта: заместитель директора Попов А.А.
6. Команда проекта:
Пуляк О.В. – заместитель директора;
Митряхина И.С. – заместитель директора
Ключевые риски: недостаточная оперативность получения администрацией внутренних документов/информации ОУ.
Процесс:
- долгий процесс сбора оперативной информации по посещаемости учащихся;
- потеря времени для ознакомления и контроля документационной деятельности заместителей, педагогических и других работников.
- расположение бумажных документов в разных кабинетах (у сотрудников, ответственных за разные направления деятельности).

## Slide 5: ШАГ 3 КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
ПРИГЛАШЕНИЕ СОТРУДНИКА
№ 1
+ 10-30 мин
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ / ДОКУМЕНТА
ПЕРЕХОД СОТРУДНИКА К СВОЕМУ КАБИНЕТУ / ДОКУМЕНТАЦИИ
ПОИСК СОТРУДНИКОМ ДОКУМЕНТА / ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПАПКЕ В СВОЕМ КАБИНЕТЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКОМ ДОКУМЕНТА / ИНФОРМАЦИИ
№ 3
+ 5 мин
№ 2
+ 5 мин
№ 4
+ 10-30 мин
ИТОГО – 1 ЧАС

## Slide 6: ШАГ 4 ПОСТРОЕНИЕ ПИРАМИДЫ ПРОБЛЕМ
отсутствие возможности оперативного реагирования на текущие ситуации, увеличение времени на принятие решений
потеря времени для ознакомления с оперативной, учетной, нормативно-справочной и плановой информацией ОУ
расположение бумажных документов в разных кабинетах (у сотрудников, ответственных за различные направления деятельности)

## Slide 7: ШАГ 4 ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Проблема | Развитие событий при сохранении проблемы | Решение
расположение бумажных документов в разных кабинетах (у сотрудников, ответственных за различные направления деятельности) | длительный срок ознакомления с информацией / документами | создание внутришкольной электронной информационной сети
потеря времени для ознакомления с оперативной, учетной, нормативно-справочной и плановой информацией ОУ | отсутствие возможности своевременного получения информации / принятия решения | систематизация структуры внутришкольной электронной информационной сети
отсутствие возможности оперативного реагирования на текущие ситуации, увеличение времени на принятие решений | длительное реагирование на текущие ситуации / увеличение времени на принятие долгосрочных решений | своевременное внесение информации сотрудниками в установленную папку / файл внутришкольной информационной сети

## Slide 8: ШАГ 5 КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС
ПОИСК НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ / ДОКУМЕНТА ВО ВНУТРИШКОЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ
ОЗНАКОМЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ / ДОКУМЕНТА
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
ОБСУЖДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ / ДОКУМЕНТА
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ
(*ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
+1 мин.
+3-4 мин.
+3-4 мин.
+1-2 мин.
ИТОГО
10 мин.
5 мин.

## Slide 9: ШАГ 6 РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
№ п/п | № «ежа» | Мероприятия | Начало работ | Окончание работ
1 | 1 - 4 | Разработка плана мероприятий по решению проблем | 16.10.2022 | 30.10.2022
2 | 3 - 4 | Определение структуры внутришкольной электронной информационной сети | 01.11.2022 | 15.11.2022
3 | 3 - 4 | Проведение совещаний по внедрению проекта с целевыми группами | 15.11.2022 | 30.12.2022
4 | 1 - 4 | Контроль результатов | 01.01.2023 | 31.01.2023

## Slide 10: ШАГ 7 КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА (ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА)
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС
ПОИСК НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ / ДОКУМЕНТА ВО ВНУТРИШКОЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ
ОЗНАКОМЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ / ДОКУМЕНТА
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
ОБСУЖДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ / ДОКУМЕНТА
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ
(*ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
+1 мин.
+4-5мин.
+7-8 мин.
+1-2 мин.
ИТОГО 15 мин.
6 мин.

## Slide 11: ШАГ 8 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПОИСКА НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ / ДОКУМЕНТА (С 1 ЧАСА ДО 6 МИНУТ)
ОПЕРАТИВНОЕ РЕГАГИРОВАНИЕ НА ТЕКУЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ (С 1 ЧАСА ДО 15 МИНУТ)
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ СТРУКТУРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ВНУТРИ ОУ
ВОЗМОЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА БОЛЬШИМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ДАННЫМИ
ОТСУТСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ В ДАННЫЙ ПРОЕКТ (ПРИЧИНА – ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ)
ВНУТРИШКОЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ ОБЪЕДИНЯЕТ
10 ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАЦИИ, 69 ПЕДАГОГОВ
СОВЕВРЕМЕННОЕ ВНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ / РАЗМЕЩЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ СОТРУДНИКАМИ
УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ОПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ
+
?
-

## Slide 12
Шаг 9. Схема организации электронной информационной сети внутри ОУ
ШКОЛЬНАЯ СЕТЬ (ОБЩИЙ ДОСТУП)
АДМИНИСТРАТИВНАЯ СЕТЬ
(ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП –
ТОЛЬКО ЧЛЕНЫ АДМИНИСТРАЦИИ)
СЕРВЕР ГИМНАЗИИ
ДЕЖУРСТВО
(ОБЩИЙ ДОСТУП,
В Т.Ч. ДЛЯ ДЕЖУРНОГО КЛАССА)
инструкция
стандарт
ВИДЕО-, ФОТОАРХИВ
(ОБЩИЙ ДОСТУП)
ВХОДЯЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ИСХОДЯЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПЛАНЫ РАБОТЫ
САМООБСЛЕДОВАНИЕ
ВСОКО
ВПР
ММСО
……….. (ДРУГИЕ ПАПКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)
СТРУКТУРНЫЕ ПАПКИ (1 ЭШЕЛОН)
ПОСЕЩАЕМОСТЬ – СТАТИСТИКА
ДОКУМЕНТЫ - ШАБЛОНЫ
ОБЩИЙ РЕСУРС (ОБМЕН)
СОТРУДНИКИ
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
КАФЕДРЫ
МУЗЕИ
ЭКСТЕРНЫ
ДОСТИЖЕНИЯ ГИМНАЗИИ
…….. (ДРУГИЕ ПАПКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)
2019-2020
2020-2021
2022-2023
СТРУКТУРНЫЕ ПАПКИ (2 ЭШЕЛОН)
СТРУКТУРНЫЕ ПАПКИ (3 ЭШЕЛОН)
В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТЕМАТИКИ ПАПКИ
2 ЭШЕЛОНА
В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТЕМАТИКИ ПАПКИ
2 ЭШЕЛОНА
В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТЕМАТИКИ ПАПКИ
2 ЭШЕЛОНА
В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТЕМАТИКИ ПАПКИ
2 ЭШЕЛОНА